## Mẫu Thiết lập ban đầu (hidden)
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án. | [18 empty] | Tham khảo khóa học:
Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | DEMO QUẢN LÝ DỰ ÁN A BẰNG GANTT CHART |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | Học Viện Quản Lý PACE
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Nguyễn Thành Phú |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2025-10-31
LIÊN HỆ |  | https://bit.ly/nguyen-thanh-phu |  |  |  |  | Xem hướng dẫn chi tiết: Vẽ sơ đồ GANTT CHART
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Hiến chương dự án | Tên người | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 3 | 0% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T6
1.1.1 | Bản sửa đổi hiến chương dự án | Tên người | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-01 | Nghiên cứu | Tên người | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T4
2018-03-01 | Dự toán | Tên người | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 6 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-04-01 | Các bên liên quan | Tên người | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 4 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-05-01 | Nguyên tắc | Tên người | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 3 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5
2018-06-01 | Thiết lập dự án | Tên người | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T6
2 | Định nghĩa và hoạch định dự án
2018-01-02 | Đặt ra mục tiêu và phạm vi | Tên người | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 4 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5
2018-02-02 | Ngân sách | Tên người | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 3 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T3
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.1 | Giám sát | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.2 | Dự đoán | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3 | Bản cập nhật dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
Today
Tham khảo khóa học:
Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE
Formulas:
NGÀY BẮT ĐẦU = [NGÀY ĐẾN HẠN, row above]
NGÀY BẮT ĐẦU = [NGÀY BẮT ĐẦU, row above]
NGÀY ĐẾN HẠN = [NGÀY BẮT ĐẦU]+3

## Mẫu tiến trình chạy (hidden)
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | DEMO QUẢN LÝ DỰ ÁN A BẰNG GANTT CHART |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | Học Viện Quản Lý PACE | [14 empty] | Tham khảo khóa học:
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Nguyễn Thành Phú |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2025-10-31 | [14 empty] | Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE
LIÊN HỆ |  | https://bit.ly/nguyen-thanh-phu |  |  |  |  | Xem hướng dẫn chi tiết: Vẽ sơ đồ GANTT CHART
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Hiến chương dự án | Tên người | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 3 | 100% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T6
1.1.1 | Bản sửa đổi hiến chương dự án | Tên người | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1 | 100% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-01 | Nghiên cứu | Tên người | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6 | 90% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T4
2018-03-01 | Dự toán | Tên người | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 6 | 40% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-04-01 | Các bên liên quan | Tên người | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 4 | 70% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-05-01 | Nguyên tắc | Tên người | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 3 | 60% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5
2018-06-01 | Thiết lập dự án | Tên người | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T6
2 | Định nghĩa và hoạch định dự án
2018-01-02 | Đặt ra mục tiêu và phạm vi | Tên người | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 4 | 22% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5
2018-02-02 | Ngân sách | Tên người | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 3 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T3
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.1 | Giám sát | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.2 | Dự đoán | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3 | Bản cập nhật dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
Today
Tham khảo khóa học:
Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE
Formulas:
NGÀY BẮT ĐẦU = [NGÀY ĐẾN HẠN, row above]
NGÀY BẮT ĐẦU = [NGÀY BẮT ĐẦU, row above]
NGÀY ĐẾN HẠN = [NGÀY BẮT ĐẦU]+3

## ETL + BPM
# | Complete Date | No of DEV | BA+QA Rate | DAY(S) | START DAY | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24 | Month 25 | Month 26 | Month 27 | Month 28 | Month 29 | Month 30 | Month 31 | Month 32 | Month 33 | Month 34 | Month 35
| 2026-11-23 | 8 | 50%
| WORK TITLE | PIC | DEV- ESTIMATION | 1691 | 2026-01-01 | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 2026-05-07 | 2026-06-08 | 2026-07-08 | 2026-08-07 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 2027-01-11 | 2027-02-10 | 2027-03-12 | 2027-04-13 | 2027-05-13 | 2027-06-14 | 2027-07-14 | 2027-08-13 | 2027-09-14 | 2027-10-14 | 2027-11-15 | 2027-12-15 | 2028-01-14 | 2028-02-15 | 2028-03-16 | 2028-04-17 | 2028-05-17 | 2028-06-16 | 2028-07-18 | 2028-08-17 | 2028-09-18 | 2028-10-18 | 2028-11-17 | 2028-12-19
ETL
| Tìm hiểu tổng quan về Pega | DEV 1 | 20 | 20 | 2026-01-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DailySyncUpForFinacle | DEV 1 | 15 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ExcptionalDailySyncUp | DEV 1 | 3 | 5 | 2026-03-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ExceptionalDailySyncUpForFinacle | DEV 1 | 15 | 23 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UpdateSFCAllocation | DEV 1 | 3 | 5 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAMobileAppBODForLoans | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PreDueAutodialerForLoans | DEV 1 | 8 | 12 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PrioritizeAuodialers | DEV 1 | 13 | 20 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PostDuePrioritizeAuodialers | DEV 1 | 13 | 20 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DailySyncUpForFinnOne | DEV 1 | 15 | 23 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ExceptionalDailySyncUpForFinnOne | DEV 2 | 15 | 23 | 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ExceptionalDailySyncUpForVisionPlus | DEV 2 | 13 | 20 | 2026-02-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PostDueAutodialer | DEV 2 | 3 | 5 | 2026-03-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DailySyncUpForVisionPlus | DEV 2 | 13 | 20 | 2026-04-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAMobileAppBODForCards | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PreDueAutodialerForCards | DEV 2 | 8 | 12 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RefreshFinacleData | DEV 2 | 8 | 12 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PreDueSMSAndVB | DEV 2 | 8 | 12 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RefreshVisionPlusData | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PostDueSMSAndVB | DEV 2 | 8 | 12 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RefreshFinnOneData | DEV 2 | 8 | 12 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ExtractProcessCollectionData | DEV 2 | 3 | 5 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Destination configurations | DEV 3 | 10 | 15 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prioritize properties | DEV 3 | 10 | 15 | 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision Tree properties | DEV 3 | 10 | 15 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PreDueSubPoolAllocation | DEV 3 | 20 | 30 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SetUpBucketAllocations | DEV 3 | 20 | 30 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PostDueSubPoolAllocation | DEV 3 | 20 | 30 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SyncUpProcessForBIXCollectionData | DEV 3 | 20 | 30 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAEODProcessForNFUReset | DEV 1 | 3 | 5 | 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAResolveCollectionCases | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAEODProcess | DEV 1 | 8 | 12 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SyncSurveyDataToBIX | DEV 1 | 8 | 12 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DailyCustomerSyncup | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MaskBlackListedPhone | DEV 1 | 8 | 12 | 2026-02-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAMobileAppEOD | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SyncFromICollectUploadTrailToPega | DEV 1 | 8 | 12 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SyncICollectDataToFollowUp | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARiskSegmentSyncProcessForCards | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARiskSegmentSyncProcess | DEV 1 | 8 | 12 | 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RetrieveCrcCardFact | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UpdatePlasticIDInCollexData | DEV 1 | 13 | 20 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bulk Transfer Flow (4 flows) | DEV 1 | 15 | 23 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bulk Follow Up Flow (1 flow) | DEV 1 | 3 | 5 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Field Allocations (2 flows) | DEV 1 | 8 | 12 | 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intraday CallBack (1 flows) | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Switch Mode Allocation (1 flows) | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sync Follow Up To BIX | DEV 1 | 3 | 5 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enviroment Preparation | DEVs | 20 | 20 | 2026-01-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contract/ Click to Call | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-02-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ BIX Dashboard | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-03-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Bulk Actions | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-04-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Bulk Upload File Processing | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ My Reportee | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Reset QR code Google Authenticator | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Sub Pool Distribution | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Summary Report View | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Unblock user | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Verify New Contact | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/ Verify Phone List | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Admin Tools/Invalidate Follow-up trail | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contracts Suppressed from Calling | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Correspondance | DEV 1 | 10 | 15 | 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table / Bulk FollowUp Data | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ BlackListPhoneNos | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Bulk Transfer | DEV 1 | 5 | 8 | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Bulk Upload New Phone numbers | DEV 1 | 5 | 8 | 2027-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Deliquency code | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-02-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data table/ Distribution Capacity | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Eligible Deferred List | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-03-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ FC Profile Details | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-03-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Intraday Callback Configuration | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ List company B@W | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data table/ Persons contacted | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Product list | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Route Robin NFU | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ RouteRobinPoolCategories | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Segmentation | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Special Scheme Group | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ Switch Mode Allocation | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ User Activity Limit Data | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/ WL4ROUNDROBINPriority | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/Action code | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data table/Collection Complaints | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Table/NFU Reason Codes | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data table/Region Distribution | DEV 2 | 5 | 8 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Approval B0DeterminePilotName | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Approval B1-B6DeterminePilotName | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Approval PILOT_B0-B6_MESSAGE_TEMPLATE | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Approval SMS Message Template | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Approval ZNS Message Template | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ B0DeterminePilotName | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ B1-B6DeterminePilotName | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Call Back Get Next Intraday Treatment | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Callback Treatment For NFU | DEV 2 | 6 | 9 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ CheckForActionCodes | DEV 2 | 6 | 9 | 2027-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BPM
| Decision table/ Connected Call Code Configuration | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-02-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ CRP-1992 SMS Message Template | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-02-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ CRP-1992 ZNS Message Template | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Call Script | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Contract Type | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-04-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Contract Type for FV | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Eligibility Of Special case | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Field Visit Allocation on Address | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Intraday Callback Logic | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Pool After Extended NFUTILLDATE | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Pool Change Logic and Reset Sub Pool | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine POS Segment | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine Product Scheme Group | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine SMS/ZMS Eligible Account For Post Due | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Determine SMS/ZMS Eligible Account For Pre Due | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ DetermineActionCodeForSwitchFunction | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ DetermineCampaignName | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ DetermineSuppressCallFlag | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ DetermineSurveyActionCode | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Eligibility Criteria For Approval For CSA Routing | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ EvaluateSFCCases | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Exception Group List | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Limitation of Remaining POS | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ National ID Eligibility | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Phone Masking Eligibility | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ PILOT_B0-B6_MESSAGE_TEMPLATE | DEV 3 | 6 | 9 | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Post due SMS/ZMS templates. | DEV 3 | 6 | 9 | 2027-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ PostDue Voice Blaster Eligibility | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-02-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Pre due SMS/ZMS templates. | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-02-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Predue Eligible Autodialer Accounts-MBW | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Predue Eligible Autodialer Card Accounts | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Predue Eligible Autodialer Loan Accounts | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-04-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Predue Voice Blaster Eligibility | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Restrict Call Limit | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Restrict Other Contact Information | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Restrict Related Contract Information | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Restricting Kalapa Information | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Risk Segment for Card Accounts | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Set Distribution Logic For FVContracts | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Set Sub Pool Allocation For External Agencies | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/ Sub Pool Allocation Percentage | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/Determine Campaign for Predue AutoDialer | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/Determine Priority Score for Post Due | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/Determine Priority Score For PreDue | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/Determine Special Treatment | DEV 1 | 6 | 9 | 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/Get Agency Details | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/PostDue AutoDialer Eligible Accounts | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Decision table/SLA Configuration Table | DEV 4 | 6 | 9 | 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manager Tools/ Calling list extraction | DEV 4 | 10 | 15 | 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manager Tools/ Switch Mode | DEV 4 | 10 | 15 | 2026-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| My Reports | DEV 4 | 10 | 15 | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NFU Marked Contracts | DEV 4 | 10 | 15 | 2027-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
START DAY = WORKDAY(F3,[DAY(S)],Holiday!$A1:A30)
START DAY = WORKDAY([START DAY, row above],[DAY(S)],Holiday!$A1:A30)

## Holiday
2025-09-01
2025-09-02
2026-01-01
2026-04-30
2026-05-01
2026-09-02

## Setting
BA+QA Rate | BPM Start date | ETL Start date
50% | 2026-01-01 | 2026-01-01